## Slide 1: Stormberg Foods: avances de octubre
STATUS EJECUTIVO
Seguimiento a lo comprometido en el update del 1–9 de octubre
Brooklyn Biltong · Ayoba Foods · Beg & Barker
14 de octubre de 2026

## Slide 2: Las ventas repuntan: tres días seguidos sobre $1.500
2 → 15
Compras atribuidas a Meta
1–5 oct vs. 6–13 oct
+90%
Venta diaria de Brooklyn
10–12 oct vs. 1–9 oct
$2.074
Ventas por email y SMS
Brooklyn, 1–14 oct (31 órdenes)
Lo que tiene que saber
Tracción: Brooklyn vendió $1.745 diarios del 10 al 12 de octubre, casi el doble que en los primeros nueve días del mes, justo cuando se encendió Meta.
Ejecución: todo lo comprometido en Meta ya está en el aire en las 3 marcas.
A cuidar: el retorno directo de Meta (0,76x) aún está en construcción; ya movimos presupuesto a lo que mejor convierte.
Lo que viene: el Fast Sale de Brooklyn (15–18 oct) es la palanca más grande del mes.

## Slide 3: Señales positivas de la última semana
Chart: Venta diaria de la tienda Brooklyn (USD)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
base | 1375 | 525 | 854 | 931 | 698 | 1485 | 739 | 777 | 885 | 0 | 0 | 0 | 866
hl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 1637 | 2030 | 0
$1.745
venta diaria promedio del 10 al 12 de octubre, vs. $919 del 1 al 9
Flujos más rentables
Tras los ajustes, los flujos generan $1,04 por receptor (vs. $0,21 en septiembre) y $80 diarios (+40%)
Smile en crecimiento
Clientes que ganan puntos por compra: de 74 a 82 por semana (+11%) desde que arrancó la pauta
Suscripciones al alza
Más ventas por suscripción, con el flujo Subscribe & Save activo desde el 7 oct
Google: Marca y PMax
ROAS muy sólido la última semana, en paralelo con el encendido de Meta
Fuente: Klaviyo (Brooklyn Biltong) para ventas de la tienda, flujos y Smile. Suscripciones y Google: reportes de plataforma del equipo.

## Slide 4: Lo comprometido el 9 de octubre: estado por marca
Marca | Compromiso | Estado | Dónde está hoy
Brooklyn | Campaña de clientes nuevos en Meta | Hecho | Activa desde el 5 oct. El 13 oct bajamos su presupuesto ($1.000 → $800) por costo por compra alto
Brooklyn | Test A/B Oferta vs. Sin oferta | Hecho | Cerrado el 6 oct; el 7 oct salieron los conjuntos de clientes nuevos con 10% de descuento
Brooklyn | Programa Smile / W10 | Hecho | Públicos de lista y similares activos en Meta; $210 invertidos
Brooklyn | Game Day por email y SMS (11 oct) | Hecho | Enviado a 6.770 correos y 308 SMS: 7 órdenes, $585
Brooklyn | Fast Sale VIP 20% / lista 15% | En curso | 6 envíos armados: lanzamiento 15 oct, recordatorio 16 oct, último llamado 18 oct
Brooklyn | Flujo Recurrente → Suscripción | En montaje | Construido y en pruebas; aún no está activo
Ayoba | Clientes nuevos + Smile10 en Meta | Hecho | 3 compras a $26 c/u: el costo por compra más bajo del portafolio
Beg & Barker | Clientes nuevos + nueva Welcome BARK15 | Hecho | Campaña activa desde el 7 oct (presupuesto $200 → $300); Welcome activa desde el 6 oct
Las 3 marcas | Retargeting dinámico (adicional) | Hecho | 10 oct: anuncios de catálogo a quienes vieron o agregaron al carrito en 90 días, sin compradores

## Slide 5: Meta: más volumen, eficiencia todavía en construcción
Chart: Compras atribuidas a Meta por marca
| Brooklyn | Ayoba | Beg & Barker
1–5 oct (5 días) | 0 | 1 | 1
6–13 oct (8 días) | 9 | 4 | 2
Lo que funciona
Ayoba, clientes nuevos: $26 por compra, retorno 1,6x
Brooklyn, retargeting dinámico: $26 por compra, retorno 2,9x
Beg & Barker, retargeting dinámico: retorno 3,1x
Lo que estamos corrigiendo
Brooklyn, clientes nuevos: $170 por compra → presupuesto recortado el 13 oct
Retargeting nuevo (desde el 10 oct) aún en aprendizaje; le subimos presupuesto en Ayoba y Beg & Barker
Fuente: Meta Ads Manager, compras y retorno atribuidos por la plataforma. No incluye Google Ads ni el total de ventas de la tienda (ver dashboards).

## Slide 6: Brooklyn: email y SMS ya generan ventas recurrentes
$2.074
en ventas atribuidas a email y SMS,
1–14 oct
31
órdenes; 17 llegan solas por flujos automáticos
Chart: Ventas por programa (USD)
| Otros flujos y envíos | Recordatorio $10 off | Win-back | Welcome por SMS | Game Day (email + SMS) | Flujo primera compra
Ventas por programa (USD) | 266 | 145 | 166 | 265 | 585 | 647
El Game Day tuvo 60% de apertura. Los flujos de Subscribe & Save y Segunda Orden están activos desde el 7 oct.
Fuente: Klaviyo (Brooklyn Biltong), órdenes atribuidas por la plataforma.

## Slide 7: Lo que haremos esta semana
Brooklyn Biltong
Fast Sale: VIP 20% y lista 15% (15 oct), recordatorio el 16 y cierre el 18
Escalar el retargeting dinámico y Smile; ajustar clientes nuevos según su costo por compra
Recuperar la frecuencia de email y activar el flujo Recurrente → Suscripción
Ayoba Foods
Escalar la campaña de clientes nuevos, la de menor costo por compra del portafolio
Activar los flujos de retención para que corran solos
Campañas: Spicy Taco Night, Droëwors Oktoberfest y Cabin Weekend
Beg & Barker
Escalar la campaña de clientes nuevos a medida que gana datos
Lanzar la SMS Welcome Series y medir la nueva Welcome BARK15
Sostener el retargeting dinámico con su nuevo presupuesto
Próximo seguimiento: 21 de octubre
Le compartiremos los resultados del Fast Sale de Brooklyn (ventas, órdenes y respuesta de VIP vs. lista) y cómo evolucionan las campañas de clientes nuevos en las 3 marcas.